## Sheet1
프로젝트 명, 예술품 정기 구독 서비스
순번 | 업무 |  | 세부업무 | 개발자
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 분석 | 요구사항정의서 |  | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
2 |  | 요건정의서 |  | 정유정 | bar: 9 to 10; 12 to 27; 1 to 28
3 | 설계 | 화면설계서 |  | 정유정 | bar: 10 to 13; 19 to 27; 1 to 28
4 |  | DB설계 |  | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
5 |  | 관계형스키마 |  | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
6 |  | 테이블설계서 |  | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
7 |  | eXERD |  | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
8 |  | 클래스설계서 |  | 정유정 | bar: 9 to 13; 19 to 27; 1 to 28
9 | 개발 | 관리자모드 | 로그인 | 정유정 | bar: 9 to 27; 1 to 28
10 |  |  | 회원 관리 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
11 |  |  | 아이디 중복 확인 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
12 |  |  | 판매자 등록 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
13 |  |  | 판매자 삭제 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
14 |  |  | 회원 조회 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
15 |  |  | 회원 관리 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
16 |  |  | 회원 수정 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
17 |  |  | FAQ | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
18 |  |  | 구매자 보호 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
19 |  |  | 공지사항 관리 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
20 |  |  | 공지사항 등록 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
21 |  |  | 공지사항 조회 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
22 |  |  | 공지사항 삭제 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
23 |  |  | 공지사항 수정 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
24 |  |  | 무료가격산정 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
25 |  |  | 가치평가 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
26 |  |  | 고객센터 | 정유정 | bar: 9 to 27; 1 to 28
27 |  | 판매자모드 | 개인판매자 회원가입 | 정유정 | bar: 9 to 27; 1 to 28
28 |  |  | 업체 회원가입 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
29 |  |  | 판매자 정보 등록 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
30 |  |  | 제품 정보 등록 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
31 |  |  | 할인 기능 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
32 |  |  | 운송업체 선택 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
33 |  |  | 리뷰 답글 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
34 |  |  | Q&A | 정유정 | bar: 9 to 27; 1 to 28
35 |  | 구매자모드 | 회원가입 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
36 |  |  | 비회원 주문 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
37 |  |  | 요금결제 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
38 |  |  | 마일리지 적립 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
39 |  |  | 상품조회 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
40 |  |  | 상품주문 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
41 |  |  | 상품취소 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
42 |  |  | 상품 교환/환불 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
43 |  |  | 배송 조회 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
44 |  |  | 리뷰 등록 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
45 |  |  | 리뷰 조회 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
46 |  |  | 리뷰 삭제 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
47 |  |  | 리뷰 수정 | 정유정 | bar: 9 to 27; 1 to 28
48 | 테스트 | 단위테스트 |  | 정유정 | bar: 9 to 27; 1 to 13; 19 to 28
49 |  | 통합테스트 |  | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
50 |  | 시스템(부하)테스트 |  | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
51 |  | 인수테스트 |  | 정유정 | bar: 9 to 27; 1 to 13; 19 to 28
52 | 에러 | 변경사항로그 |  | 정유정 | bar: 9 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 28
53 |  | 에러로그 |  | 정유정 | bar: 9 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 28
54 | 오픈 | 대본 및 ppt |  | 정유정 | bar: 9 to 27; 1 to 20; 26 to 28
55 |  | 발표 연습 |  | 정유정 | bar: 9 to 27; 1 to 24
`