## Sheet1
프로젝트 명, 예술품 정기 구독 서비스
순번 | 업무 |  | 세부업무 | 개발자
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 분석 | 요구사항정의서 |  | 정유정 | bar: 9 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
2 |  | 요건정의서 |  | 정유정 | bar: 9 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
3 | 설계 | 화면설계서 |  | 정유정 | bar: 12 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
4 |  | DB설계 |  | 정유정 | bar: 12 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
5 |  | 관계형스키마 |  | 정유정 | bar: 12 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
6 |  | 테이블설계서 |  | 정유정 | bar: 12 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
7 |  | eXERD |  | 정유정 | bar: 12 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
8 |  | 클래스설계서 |  | 정유정 | bar: 12 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
9 | 개발 | 관리자모드 | 관리자 회원가입 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
10 |  |  | 로그인 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
11 |  |  | 아이디 중복 확인 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
12 |  |  | 회원 조회 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
13 |  |  | 회원 관리 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
14 |  |  | 회원 수정 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
15 |  |  | 회원 등급 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
16 |  |  | 공지사항 조회 (list) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
17 |  |  | 공지사항 등록 (write) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
18 |  |  | 공지사항 수정 (modify) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
19 |  |  | 공지사항 삭제 (delete) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
20 |  |  | QnA 조회 (list) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
21 |  |  | QnA 답글 (reply) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
22 |  |  | QnA 답글수정 (modify) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
23 |  |  | QnA 답글삭제 (delete) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
24 |  |  | 상품 조회 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
25 |  |  | 상품 등록 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
26 |  |  | 상품 수정 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
27 |  |  | 상품 삭제 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
28 |  |  | 리뷰 댓글 (comment) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
29 |  |  | 매출관리 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
30 |  |  | 홈페이지 관리 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
31 |  |  | 고객센터 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
32 |  | 구매자모드 | 회원가입 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
33 |  |  | 구매자 로그인 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
34 |  |  | 소셜 로그인 (kakao, naver, google) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
35 |  |  | 공지사항 조회 (list) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
36 |  |  | QnA 조회 (list) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
37 |  |  | QnA 작성 (write) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
38 |  |  | QnA 수정 (modify) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
39 |  |  | QnA 삭제 (delete) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
40 |  |  | 상품조회 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
41 |  |  | 상품 커스터마이징 (배경 색 지정) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
42 |  |  | 커스터마이징 추천 기능 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
43 |  |  | 장바구니 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
44 |  |  | 상품 취소 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
45 |  |  | 결제 (PG 카드사연결 / 정기결제) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
46 |  |  | 상품 교환/환불 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
47 |  |  | 마이페이지 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
48 |  |  | 배송 조회 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
49 |  |  | 리뷰 조회 (list) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
50 |  |  | 리뷰 등록 (write) - 별점 | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
51 |  |  | 리뷰 수정 (modify) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
52 |  |  | 리뷰 삭제 (delete) | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27
53 | 테스트 | 단위테스트 |  | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 20; 26 to 27
54 |  | 통합테스트 |  | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 20; 26 to 27
55 |  | 시스템(부하)테스트 |  | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 20; 26 to 27
56 |  | 인수테스트 |  | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 20; 26 to 27
57 | 에러 | 변경사항로그 |  | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 13; 19 to 20; 26 to 27
58 |  | 에러로그 |  | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 13; 19 to 20; 26 to 27
59 | 오픈 | 대본 및 ppt |  | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 27
60 |  | 발표 연습 |  | 정유정 | bar: 12 to 13; 19 to 20; 26 to 27; 5 to 6; 12 to 13; 19 to 20; 25 to 28
`